## Leht1
Nimi | Mitu tundi | mida sa tegid | Millal
Demjan | 4 | Uurisin requests teeki ja alustasin klassi põhistruktuuri kirjutamist. | 2026-04-18
Demjan | 8 | Alustasin Töökassast ametite info pärimise funktsiooni loomist ja muutsid programmi loogikat. | 2026-04-23
Demjan | 7 | Alustasin CV-dest ametialase info hankimise funktsiooni kirjutamist. | 2026-04-26
Demjan | 4 | "Uuendasin Töötukassa info põhjal nimekirja koostamise funktsiooni." | 27.04.2026 - 28.04.2026
Demjan | 5 | "Lisasin CV funktsioonidele meetodi CVTown, et leida ametite asukohti, ning täiendasin koodi kommentaaridega." | 2026-04-29
Demjan | 12 | "Ühendasin andmete loendi graafilise liidesega, kasutades CustomTkinteri ja Pillow teeke. Lõin ja seadistasin programmi taustakujunduse ning lisasin koodile selgitavad kommentaarid." | 30.04.2026 - 03.05.2026
Aleksei | 6 | Uurisin failidega töötamist (CSV ja TXT) ning realiseerisin andmete töötlemise koos nende salvestamisega failidesse | 2026-04-29
Aleksei | 3 | Ma täiustasin andmete kuvamist CSV- ja TXT-failides: parandasime loetavust, struktuuri ja vormindust. | 2026-04-29
Aleksei | 6 | Ühendasin funktsioonid tabeliga, et nupu vajutamisel vormindatakse ja salvestatakse andmed faili. | 2026-04-30
Aleksei | 5 | Kommentaarid ja muutujate nimed on uuendatud, et parandada eesti keele toe lokaliseerimist. | 5/2/2026
Aleksei | 12 | Õppisin os-moodulit failidega, radadega ja linkide avamise süsteemi kaudu töötamiseks. | 5/2/2026 - 5/3/2026
Aleksei | 5 | Realiseerisin lingi avamise ühe klõpsuga ilma uue akna avamiseta. | 5/3/2026
Aleksei | 3 | Täiendasin README faili, lisades projekti kirjelduse ja kasutusjuhendi. | 5/3/2026
Vseslav | 4 | Uurisin Tkinterit ja CustomTkinterit, valisin CustomTkinteri. | 18/04/2026
Vseslav | 8 | Õppisin CTkFrame, CTkButton, CTkEntry kasutamist, kirjutasin testprogramme. | 19/04/2026
Vseslav | 5 | Uurisin ttk.Treeview tabelite kuvamiseks, katsetasin stiile. | 21/04/2026
Vseslav | 10 | Kujundasin GUI põhistruktuuri: otsing, filtrid, tabel. | 23/04/2026
Vseslav | 5 | Lisasin taustaplaadi ja ikooni, seadistasin akna välimust. | 25/04/2026
Vseslav | 4 | Lisasin topeltklõpsu funktsiooni lingi avamiseks brauseris. | 28/04/2026
Vseslav | 4 | Lisasin nupud CSV ja TXT salvestamiseks. | 30/04/2026